## Backlog
BACKLOG
Rank | Prioridade | User Story | Status | Sprint | Requisitos do parceiro
1 | Alta | Como Cliente: Quero obter uma visão clara do desempenho comercial de um município em relação a municípios vizinhos ou de porte semelhante, para embasar políticas públicas e estratégias de investimento. | Concluído | 1 | Análise Comparativa Regional
2 | Média | Como Usuário: Preciso acessar um dashboard interativo que me permita comparar diferentes municípios em indicadores-chave de exportação. | Concluído | 1 | Criar métricas e gráficos no Power BI para comparar desempenho entre municípios vizinhos e de porte semelhante.
3 | Baixa | Como Cliente: Quero identificar quais países têm aumentado a exportações de produtos dos municípios paulistas, para direcionar ações estratégicas e aproveitar oportunidades comerciais. | Em andamento | 1 | Identificação de Mercados Emergentes
4 | Média | Como Usuário: Necessito de gráficos e filtros que me permitam visualizar tendências de exportações por país ao longo do tempo. | Em andamento | 1 | Processar dados sobre exportações por país e implementar filtros interativos no dashboard.
5 | Baixa | Como Cliente: Quero entender como mudanças em tarifas e acordos comerciais impactam o comércio municipal, para adaptar estratégias econômicas. | Pendente | 2 | Impacto de políticas econômicas
6 | Alta | Como Usuário: Preciso de análises que correlacionem mudanças políticas com variações nos fluxos de exportação. | Pendente | 2 | Desenvolver modelos para correlacionar mudanças tarifárias e acordos comerciais com fluxos de exportação.
7 | Média | Como Cliente: Quero avaliar se os municípios concentram suas exportações em poucos produtos ou possuem uma pauta diversificada, para entender sua resiliência econômica. | Pendente | 2 | Diversificação de produtos
8 | Média | Como Usuário: Necessito de gráficos que mostrem a distribuição dos produtos comercializados por cada município. | Pendente | 2 | Criar visualizações que mostrem concentração e variedade dos produtos exportados.
9 | Alta | Como Cliente: Quero identificar padrões sazonais nas exportações para antecipar oscilações do mercado. | Pendente | 3 | Estudo de sazonalidade
10 | Baixa | Como Usuário: Necessito de gráficos de tendências sazonais e previsões para os principais produtos comercializados. | Pendente | 3 | Desenvolver análises temporais para identificar padrões sazonais em exportações.
11 | Média | Como Cliente: Quero comparar preços e qualidade dos produtos exportados com os concorrentes internacionais para entender nossa competitividade. | Pendente | 3 | Avaliação de competitividade
12 | Baixa | Como Usuário: Preciso de benchmarks e análises comparativas de preço e qualidade no dashboard. | Pendente | 3 | Criar comparativos de preços e qualidade dos produtos exportados em relação ao mercado internacional.
13 | Alta | Como Cliente: Quero identificar os principais fornecedores e clientes internacionais para entender o impacto econômico local das relações comerciais. | Pendente | 4 | Mapeamento de cadeias produtivas
14 | Média | Como Usuário: Necessito de uma rede de relacionamentos comerciais representada graficamente no dashboard. | Pendente | 4 | Identificar fornecedores e clientes internacionais e visualizar suas conexões econômicas.
15 | Alta | Como Cliente: Quero prever o desempenho comercial dos municípios nos próximos anos com base em tendências históricas. | Pendente | 4 | Análise de risco
16 | Baixa | Como Usuário: Necessito de modelos preditivos que gerem cenários futuros e insights estratégicos. | Pendente | 4 | Implementar alertas sobre dependência excessiva de poucos mercados ou parceiros comerciais.
Lista
Em andamento
Pendente
Concluído